PROYECTO- ANTEPROYECTO DE LEY DE LIBRE ACCESO Al CONOCIMIENTO
MINUTA 010-2014
Lugar:	Salón primer piso Edificio CENDITEL
Hora de inicio:	03:00pm
Hora de / finalización:	04:00pm
Fecha:	19/04/14
Asistentes:	Nelevis Báez (NB), Maricela Montilla (MM), Santiago Roca (SR), Daisy Villasana (DV), Elisabeth Benítez (EB) y Rodolfo Sumoza (RS).
Responsable:	Maricela Montilla
Monitor:	Santiago Roca
Puntos tratados:	Revisión de la planificación correspondiente al segundo producto del año.
Consideraciones generales	Inicialmente MM informa sobre la reincorporación de Elisabeth Benítez al desarrollo del trabajo del equipo. Seguidamente da lectura a la planificación realizada, la cual está organizada de la siguiente manera: / Revisión de la planificación correspondiente al segundo producto del año. / La segunda actividad general planificada para el año 2014 se titula “Elaboración de la Licencia para Software”, la cual posee tres Actividades Específicas denominadas: / Revisión y discusión de licencias para software usadas actualmente (GPL V2 y V3, Licencia Pública de la Unión Europea, entre otras). / Estructuración de la licencia para software. / Primera versión de la licencia para software. / Por sugerencia de EB, se propone incorporar en la revisión y discusión de las licencias el trabajo que en Brasil se viene realizando sobre la materia. / Para abordar la primera Actividad Específica se plantea la siguiente dinámica: / Revisar cada una de las cuatro licencias propuestas y otras que los miembros del equipo consideren conveniente. Esta revisión se hará mediante lecturas grupales que deberán prepararse previamente con la finalidad de que la discusión grupal sea más satisfactoria. / De cada una de las lecturas se levantará una minuta y al final de la revisión de cada licencia, un miembro del equipo se encargará de elaborar un Informe Técnico que de cuenta de los aspectos favorables y desfavorables de la misma. Ello ha quedado organizado como sigue: / Licencia GPLV2: Elisabeth Benítez / Licencia GPLV3: Rodolfo Sumoza / Licencia de la Unión Europea: Daisy Villasana / Licencia Brasil: Nelevis Báez / En el Items “Observaciones” encontrarán una propuesta de planificación de entrega de los Informes Técnicos. / En torno a la segunda Actividad Específica, MM plantea que está planificada para el mes de Junio y EB sugiere ejecutarla en forma paralela con la revisión de las licencias. Maricela Montilla será la encargada de elaborar la estructura de la licencia que deberá estar lista el 1° de Septiembre de 2014. / La tercera Actividad Específica, se refiere a la generación de la licencia y deberá estar lista el 28 de Noviembre de 2014. / La cuarta Actividad Específica, se refiere a la elaboración de un documento final que plantea la conceptualización, los fundamentos y la evolución de la licencia, es decir, un documento que sirva de fundamentación y referencia. Éste deberá estar listo a finales de noviembre. / Finalmente, se acuerda publicar los documentos y los resultados que se vayan generando en el Trac del proyecto. Para ello Maricela Montilla debe crear los usuarios y enviar la información correspondiente a cada miembro del equipo.
Conclusiones:	En las próximas reuniones cada miembro del equipo tendrá a la mano las GPLv2 y v3 en inglés y en español. / Iniciar la discusión de la Licencia GPLV2 en la próxima reunión. / Hacer la lectura respectiva antes de cada reunión. / Enviar a Elisabeth Benítez la documentación enviada con anterioridad al resto del equipo. / Realizar dos (02) reuniones semanales: los lunes a las 3:00 pm y los viernes a las 10:00 am.
Próxima reunión	Viernes 23 de mayo de 2014. Hora: 10:00am.
Observaciones adicionales	Propuesta de planificación de entrega de los Informes Técnicos de las licencias: / GPLV2: Viernes 06 de Junio (4 reuniones para la lectura completa) / GPLV3: Viernes 27 de Junio (6 reuniones para la lectura completa) / Unión Europea: 11 de Julio (4 reuniones para la lectura completa) / Brasil: 1° de Agosto (6 reuniones para la lectura completa)

Maricela Montilla